## 개발일정
[제니티 프로젝트 개발일정]
분류 | 항목 | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-03-01 |  |  |  |  | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-05-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
고객용웹 | 시안 분석
개발 | 서버 세팅
DB설계
제니티 홈페이지 개발
제니티 후원 싸이트 개발
결제 연동, 기타 미비작업
관리자 | 내부관리자용 페이지 개발
번역 | 사용자 페이지 번역 변경 작업
오픈 | 서비스 오픈전 통합테스트
서비스 오픈

## 페이지별 작업일정
[제니티 프로젝트 개발일정]
분류 | 항목 | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-03-01 |  |  |  |  | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-05-01
|  | 1 | 2 | 3(16~20) | 4(23~27) | 1(30~3) | 2(6~10) | 3(13~17) | 4(20~24) | 1(27~3) | 2(6~10) | 3(13~17) | 4(20~24) | 5(27~31) | 1(3~7) | 2(10~14) | 3(17~21) | 4(24~28) | 1 | 2 | 3 | 4
제니티 웹 | DB설계, 서버세팅
개발 | 로그인
로그아웃
회원가입
구글로그인
페이스북로그인
회원탈퇴
비번변경
시스템 신청
메인
서비스소개
후원단체
프로젝트
커뮤니티
고객센터_공지사항
고객센터_자주묻는질문
고객센터_1:1문의
고객센터_시스템신청
마이페이지_1:1문의
마이페이지_정보변경
마이페이지_후원단체정보관리
마이페이지_후원프로젝트관리
결제연동,번역작업
제니티 | 메인
후원단체웹 | 후원하기,후원참여하기
프로젝트
PHOTO
VOD
BOARD
1:1문의
모금함 소개
참여내역
관리자 | 로그인
관리자계정관리
관리자메인(????)
후원단체신청관리
회원관리
게시판 관리
싸이트관리
후원금 관리
후원 자동문구관리
번역 | 사용자 페이지 번역 변경 작업
오픈 | 서비스 오픈전 통합테스트
서비스 오픈